## Sheet1
1.确定南陵移动门户需求功能，进行Vite+Vue3初始框架搭建。（进度100%） 2.分配通用组件开发，例如（导航、侧边栏、底部、富文本编辑器），公用的css样式。（进度50%） 3.资讯管理模块增删改查的接口开发。（进度100%） | 1.进行消息公告功能模块开发 2.通用接口富文本自定义上传开发 3.服务热线模块开发
1.消息公告模块（增删改查）、消息公告详情（详情接口开发）、批量发布、批量撤销发布功能。（进度100%） 2.通用功能富文本的自定义上传功能。（进度50%） 3.服务热线模块开发。（进度40%） | 1.意见反馈模块开发 2.资讯类别管理模块开发 3.服务热线模块继续开发 4.富文本自定义上传继续开发 | 存在由于富文本自定义上传功能存在问题,导致该阶段进度影响
1.服务热线模块开发。 (进度100%) 2.意见反馈模块开发。（进度100%） 3.资讯类别模块开发。（进度30%） 4.通用功能富文本的自定义上传功能。（进度100%） | 1.资讯类别管理模块开发 2.公告类别管理模块开发 3.资讯管理模块开发 4.公告管理模块开发 5.自测个开发完成模块
1.资讯类别管理模块开发。（进度100%） 2.公告类别管理模块开发。（进度100%） 3.资讯管理模块开发。（进度100%） 4.公告管理模块开发。（进度100%） 5.进行初步的自测开发完成模块。（进度20%） | 1.继续自测各开发完成模块。 2.检查各文档（配置、脚本等），并发布版本。
1.自测各开发完成模块（资讯管理、意见反馈、资讯类别、公告类别）。（进度100%） 2.检查文档并发测。（进度100%） | 1.南陵公众门户的需求导入原型开发 2.概要设计、详细设计文档编写 3.前后端框架搭建 4.数据库表设计 5.静态页面的开发 | 1.UI设计稿评审，具体交互规则 UI 设计稿中未体现，具体步骤流程后续需要产品确认 2.由于在需求UI稿方面存在疑问，导致静态页面编写延后，数据库表设计延后
1.南陵公众门户需求导入确定。（进度100%） 2.概要设计、详细设计文档编写。（进度90%） 3.前后端框架搭建。（进度100%） 4.数据库表设计。（进度10%） 5.静态页面开发。（进度0%） | 1.继续静态页面的开发 2.继续概要设计、详细设计文档编写 3.数据库表设计 4.接口文档的输出及评审 5.测试用例的输出、评审、修改
1.概要设计、详细设计文档编写。（进度100%） 2.数据库表设计，包括公众企业门户数据库等。（进度100%） 3.数据库表设计。（进度100%） 4.接口文档的输出及评审。（进度100%） 5.测试用例的输出、评审、修改。（进度100%） 6.静态页面开发。（进度80%） | 1.继续静态页面的开发 2.公众企业门户各模块接口开发 3.整体前后端联调
1.静态页面的开发。（进度100%） 2..公众企业门户各模块接口开发（进度100%） 3.整体前后端联调。（进度60%） | 1.继续整体前后端联调 2.进行第一轮迭代自测 3.进行第一轮迭代测试 4.发测问题修改
1.整体前后端联调。（进度100%） 2.进行第一轮迭代自测。（进度100%） 3.进行第一轮迭代测试。（进度60%） 4.发测问题修改 （进度5%） | 1.继续第一轮迭代测试 2.研发代码评审 3.第二轮迭代测试 4.公众企业门户迭代总结演示
1.第一轮迭代测试。(进度100%) 2.研发代码评审。（进度100%） 3.第二轮迭代测试。（进度100%） 4.公众企业门户迭代总结演示。（进度100%） | 1.南陵公众门户的需求，搭建基本项目框架 2.首页工作台模块开发 3.消息公告列表模块开发 4.我的应用模块开发
1.南陵公众门户政府端的需求，搭建基本项目框架，包括UI库等。（进度100%） 2.首页工作台模块开发。（进度100%） 3.消息公告列表模块开发。（进度100%） 4.我的应用模块开发。（进度50%） | 1.继续我的应用模块开发 2.通讯录模块开发.
1.我的应用模块开发。 （进度100%） 2.通讯录模块开发。（进度50%） | 1.继续通讯录模块开发 2.个人信息模块开发 3.自测优化已开发的功能模块
1.通讯录模块开发。（进度100%） 2.个人信息模块开发。（进度100%） 3.自测优化已开发的功能模块，测试消息公告模块。（进度10%） | 1.继续自测优化已开发的功能模块 2.进行团队代码审查 3.整理相关的文档（配置、脚本等）
1.自测优化已开发的功能模块，包含不限于（消息公告等模块，样式适配等） （进度50%） 2.进行团队代码审查。（进度100%） 3.整理相关的文档（配置、脚本等），并发布版本。（进度50%） | 1.继续自测优化已开发的功能模块 2.发布测试版本 3.修改问题后，回归测试 4.文档归档,南陵公众门户政府端总结会
1.自测优化已开发的功能模块。（进度100%） 2.发布测试版本。（进度100%） 3.修改问题后，回归测试无问题。（进度100%） 4.文档归档,南陵公众门户政府端总结会。 （进度100%） | 1.南陵小程序门户的需求导入原型开发 2.概要设计、详细设计文档编写 3.前后端框架搭建 4.UI稿的设计
1.南陵小程序门户的需求导入原型开发。（进度100%） 2.概要设计、详细设计文档编写。（进度90%） 3.前后端框架搭建。（进度70%） 4.UI稿设计。（进度100%） | 1.小程序门户静态页面开发 2.数据库表设计、评审 3.测试用例编写、评审 4.接口文档编写、评审 | 原型评审，小程序存在登陆和未登录状态，展示页面数据和消息公告已读未读等功能存在问题，需要协调业务中台用户中心人员开会讨论如何处理
1.小程序门户静态页面开发 。（进度60%） 2.数据库表设计、评审。（进度100%） 3.测试用例编写、评审。（进度70%） 4.接口文档编写、评审。（进度100%） | 1.小程序门户接口开发 2.继续测试用例编写、评审 3.继续小程序门户静态页面开发 4.前后端整体联调
1.小程序门户接口开发。（进度100%） 2.测试用例编写、评审。（进度100%） 3.小程序门户静态页面开发。（进度100%） 4.前后端整体联调（进度20%） | 1.继续前后端整体联调 2.小程序门户第一轮迭代测试自测 3.小程序门户第一轮迭代测试测试
1.前后端整体联调。(进度100%) 2.小程序门户第一轮迭代测试自测。（进度100%） 3.小程序门户第一轮迭代测试测试。（进度20%） | 1.继续第一轮迭代测试 2.小程序门户代码评审，优化 3.第二轮迭代测试、问题修复 4.小程序门户迭代总结
1.继续第一轮迭代测试。（进度100%） 2.小程序门户代码评审，优化。（进度100%） 3.第二轮迭代测试、问题修复。（进度100%） 4.小程序门户迭代总结。（进度100%） | 1.验收文档、用户手册、部署文档归档